**Sommarbrev till Medlemmarna i Brf Beckasinen 18**

**19 juni 2017**

**Relining**

Birger Jarlsgatan 122 är nu i det närmaste klar. Allt har gått bra och ERC fortsätter nu hos Axén under sommaren.

**Observera att tidplanen som följer är preliminär och kan komma att uppdateras under projektets gång. Ev. ändringar anslås på hemsidan och i hissar.**

**Ingemarsgatan 1 B**

Stam 4 vecka 32-33 (7 augusti – 18 augusti)

Eisenzimmer/Pettersson, Apatsidou-Karlsson, Cadeskog, Pettersson, Bergekrans, Lundvall

Stam 5 vecka 34-35 (21 augusti – 1 september)

Holmqvist, Gessler, Rixner

Stam 6 vecka 36-37 (4 september – 15 september)

Frödin, Häggqvist/Olsson, Gessler, Berg, Stackelberg/Blomdahl, Kialt-Jew

**Ingemarsgatan 1 A**

Stam 7 vecka 38-39 (18 september – 29 september)

Sölscher, Löf, Entin, Berg, Lindeqvist, Lundvall

Stam 8 vecka 40-41 (2 oktober – 13 oktober)

Hedgårds, Linder, Abrahamsson, Bergbom, Hellblom/Rieloff, Adolphson/Holmström

**Valhallavägen 2**

Stam 9 vecka 42-43 (16 oktober – 27 oktober)

Nyström, af Grivas, Al-Ghazu/Anthidou, Båge/Antonin, Fadanelli, Sax Kaijser/Kregert, Gribbe/Holmer

Stam 10 vecka 44-45 (30 oktober – 10 november)

Borrman, Engström, Thyberg-Kock, Bergström, Asplund, Goulos, Gribbe/Holmer

**Valhallavägen 4 A**

Lgh 87 Eriksson/Simon går på två stammar, oklart i dagens läge vilka

Stam 11 vecka 46-47 (13 november – 24 november)

Andersson, Noreen/de Sousa Alves, Jonsson, Allbäck, Persson, Wallén,

Stam 12 vecka 48-49 (27 november – 8 december)

Lein/Olsson, Read, Sivander

vecka 50-51 (11 - 22 december)

ERC arbetar med samlingsledning i källare/garage/lokaler. Viss vattenavstängning kan förekomma liksom att de kan behöva tillgång till vissa förråd.

Stam 13 vecka 2-3 (8 januari – 19 januari 2018)

Ray, Sållarp, Jonsson, Sivander, Ghauri, Öman

**Valhallavägen 4 B**

Lgh 88 Klerk går på två stammar, oklart i dagens läge vilka

Stam 14 vecka 4-5 (22 januari – 2 februari 2018)

Lövgren, Forsström, Thomas, Inkinen, Brood, Snögren

Stam 15 vecka 6-7 (5 februari – 16 februari 2018)

Almén, Bengtsson, Åberg

Stam 16 vecka 8-9 (19 februari – 2 mars 2018)

He, Nilsson, Morian, Janonius, Kappelin, Neri

 vecka 10-13 (5 mars – 30 mars 2018)

ERC arbetar med dagvattenstammar i källare/garage/lokaler. Viss vattenavstängning kan förekomma liksom att de kan behöva tillgång till vissa förråd.

 vecka 14-16 (2 april – 20 april 2018)

ERC arbetar med samlingsledning i källare/garage/lokaler. Viss vattenavstängning kan förekomma liksom att de kan behöva tillgång till vissa förråd.

 Vecka 17 (22 april – 26 april 2018)

Avetablering.

**Ordningsregler, störande arbeten m m**

Vi ber att få påminna om föreningens Ordningsregler som finns publicerade på vår hemsida under Medlemssidor. Vid lägenhetsrenoveringar och anlitande av hantverkare utifrån är medlemmens ansvar att se till att de informeras om ex vis vilka tider som gäller vid störande arbeten. Tyvärr har det visat sig att störande arbeten förekommit under helger och kvällar och att hantverkarna ej varit medvetna om föreningens regler. Det har också visat sig att hantverkare öppnat de data- och TV-uttag som ComHem ansvarar för, vilket är helt förbjudet då det drabbar övriga medlemmar i föreningen. Dessa uttag får endast vidröras av tekniker från ComHem. Planerad bilning i betong måste meddelas styrelsen i förväg och information sättas upp i samtliga hissar, eftersom dessa ljud fortplantas i hela fastigheten. Bilning får dessutom endast förekomma under vissa kvällar, måndag – torsdag kl 18.00–20.00, med hänsyn till de företag som arbetar i fastigheten dagtid.

**Grovsoprum**

Vi kan konstatera att ordningen blivit betydligt bättre i grovsoprummet sedan det renoverades. Tyvärr har vi dock sett att vissa medlemmar fortfarande slänger icke ursköljda matförpackningar, vilket inte får ske då det orsakar dålig lukt och flugor och dessutom medför extrakostnader för föreningen eftersom sophämtarna ej godkänner liknande avfall. I något fall har även större möbler ställts in, vilket medför extrakostnader för bortforsling. Medlem som ställer ner skrymmande föremål kommer att debiteras denna extrakostnad.

**Information ang. styrelsen**

Christer Olsson har beslutat sig för att avsluta sitt uppdrag som styrelsesuppleant.

**Styrelsen önskar alla våra medlemmar en skön och avkopplande sommar!**